ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม

เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

-----------------------------

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม  ได้รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ครั้งที่ 1  (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)  ต่อนายกองค์การบริหาร-ส่วนตำบลควนชุมเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ  วันที่  29  เมษายน  พ.ศ.2567

ชัยยุทธ  แก้วบุญทอง

(นายชัยยุทธ  แก้วบุญทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม

รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม

อำเภอร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

(1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ผลการติดตามและประเมินผล  ปรากฏรายละเอียดในเอกสารเล่มนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการติดตามและประเมินผลแผนเล่มนี้ จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้สนใจทั่วไป  ในการกำหนดนโยบายการวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาตำบลในโอกาสต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม

25   เมษายน  2567

สารบัญ

เรื่อง									หน้า

ส่วนที่  1  บทนำ							1

ส่วนที่  2  การติดตามและประเมินผล				5

ส่วนที่  3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล		28

ส่วนที่  4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ			32

ภาคผนวก

ส่วนที่ 1  บทนำ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring)  และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม  ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส  ปัญหาหรืออุปสรรค  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ  พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตำบลควนชุม

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการในการดำเนินการโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับและรอโอกาสที่จะดำเนินการ   เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนา  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาเข้มแข็ง เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้

/2.วัตถุ...

-2-

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม  ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ    การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม

4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม

5.	เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1	การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) 	สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

/คณะกรรมการ...

-3-

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้

1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม

2.	ดำเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

3.2	การรายงานผล

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  21 กุมภาพันธ์  2565  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันลงประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว เมื่อผู้บริหารประกาศแล้วให้เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่นและจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารท้องถิ่น

จัดทำประกาศ

จัดทำรายงานผล

เสนอ

ธันวาคม

----------------------------------------------------------------------------------------------

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม

คณะกรรมการพัฒนา อบต. ควนชุม

และเสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

/4.เครื่องมือ...

-4-

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  เป็นแบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  โดยจะพิจารณาว่าแผนกับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อันดูได้จากผลระยะกลาง ต่าง ๆ  ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่  การกำหนดเป้าหมายและผลระยะต่าง ๆ  ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้ ทำให้สามารถนำไปพัฒนากลยุทธ์การดำเนินการต่อไปได้

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  แบบทดสอบ แบบบันทึกการสังเกต  แบบสำรวจความพึงพอใจ  ซึ่งแต่ละโครงการสามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์แบบใดก็ได้

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

1. ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นแนวทางในการการบริหารงาน

2. ใช้การติดตามและประเมินผลดำเนินการโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

3. ใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลว่าการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่

4. ผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

/ส่วนที่ 2...

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล

----------------

1.1  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  “โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เน้นการมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”  ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  และเศรษฐกิจพอเพียง  เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ 2567  ด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยกำหนดโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน  ประปาหมู่บ้าน  ขุดลอกคู คลองด้านการเกษตร  จำนวน  88 โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  แผนงานเคหะและชุมชน  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตโดยกำหนดโครงการด้านการศึกษา จำนวน  10  โครงการ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  จำนวน  12  โครงการ  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ด้านสาธารณสุข  จำนวน 7  โครงการ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  จำนวน 3  โครงการ ปรากฏในแผนงานงบกลาง  และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมอาชีพสำหรับบุคคลที่มีความสนใจในตำบล จำนวน 9 โครงการ  ปรากฏในแผนงานการเกษตรและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม

1) วิสัยทัศน์

“โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เน้นการมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

2) ยุทธศาสตร์

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน  สะดวกและปลอดภัย

1.2 ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ทั่วถึง

1.3  มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในการประกอบอาชีพ

2. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา

2.2 ส่งเสริมด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ

2.3 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.4 ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

2.5 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

และบรรเทาสาธารณภัย

2.6 สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ

/4.ด้าน…

-6-

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 บริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวิตประชาชน

5. ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

5.1 รณรงค์ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

5.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

5.3 ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

3) เป้าประสงค์

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและ

เพียงพอ

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง

3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์คุณค่า

ประเพณีท้องถิ่น

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

8. พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9.การบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

4) ตัวชี้วัด

1. มีแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ  5

2. มีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้ร้อยละ 80

3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ร้อยละ 80

4. ประชาชนมีความรู้คุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์คุณค่าทาง

วัฒนธรรมร้อยละ 70

5. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์ร้อยละ 100

6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร้อยละ 70

7. ส่งเสริมอาชีพร้อยละ 60 ของพื้นที่

8. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร้อยละ 80

9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังสามารถอนุรักษ์ได้ร้อยละ 80

10. การบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพร้อยละ 70

/5) ค่าเป้า...

-7-

5) ค่าเป้าหมาย

1. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว				2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามที่กำหนด

3. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม						4. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์

5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6. มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

7. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำรงอยู่

9. การบริหารจัดการองค์กรที่ดี

6) กลยุทธ์

1. พัฒนาถนนให้ได้มาตรฐานและมีไฟฟ้าสาธารณะเพียงพอ

2. พัฒนาระบบประปา ขุดลอกคูคลอง จัดสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์คุณค่าทาง

วัฒนธรรม

5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาส

6. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี				7. ส่งเสริม สนับสนุนเตรียมความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อย

และบรรเทาสาธารณภัย

8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

9. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง			10. พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11.การบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

ในการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม  จะคำนึงถึงสภาพพื้นที่ โดยเน้นการส่งเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาการปลูกข้าว การเลี้ยงปศุสัตว์ พัฒนาเกษตรยั่งยืนเพื่อผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ  ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนตำบลควนชุม  พัฒนาอาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่ตำบล

/1.2 แนวทาง...

-8-

1.2  แนวทางการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เป็นความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  และ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 1

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 2

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่มีความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 3

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   หมุดหมายที่

/10 ไทยมี...

-9-

๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 4

5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 5

/การวิเคราะห์…

-10-

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1  (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค | ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช | ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม | โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตามแผน | ดำเนินการจริง |
| ด้านการสร้างความ สามารถในการแข่งขัน | ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส์ | การพัฒนาคน ชุมชน สังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 88 | 4 |
| การพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพคน | ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม | การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน | การพัฒนาคน ชุมชน สังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 45 | 18 |
| การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม | การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน | การพัฒนาคน ชุมชน สังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | การพัฒนาเศรษฐกิจ | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 7 | - |
| การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม | ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ | การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน | การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0 | - |

/การปรับสมดุล...

-11-

| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค | ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช | ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม | โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตามแผน | ดำเนินการจริง |
| การปรับสมดุลและพัฒนาระบบระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน | การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน | การพัฒนาคน ชุมชน สังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | 18 | 2 |
|  |  |  |  |  | รวม | 158 | 24 |

1.2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1  (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

1.2.2.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

| ยุทธศาสตร์ | ด้าน | แผนงาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | โครงการตามแผนพัฒนา |  | โครงการที่ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ/เงินสะสม |  | โครงการที่ดำเนินการจริง |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | บริการชุมชนและ สังคม | 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2.แผนงานเคหะและชุมชน | กองช่าง | 83 5 | 97,803,000 1,299,000 | 41 1 | 14,841,000 499,000 | 4 - | 1,294,000 - |
| 2.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | บริการชุมชนและ สังคม บริหารทั่วไป | 1.แผนงานการศึกษา 2.แผนงานสาธารณสุข | สำนักปลัด | 10 7 | 5,055,830 1,120,000 | 10 7 | 4,809,782 1,070,000 | 5 4 | 1,585,776 229,616.84 |

/3.ด้าน…

-12-

| ยุทธศาสตร์ | ด้าน | แผนงาน | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | โครงการตามแผนพัฒนา |  | โครงการที่ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ/เงินสะสม |  | โครงการที่ดำเนินการจริง |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| 2.ด้านการพัฒนา สังคมและคุณภาพ ชีวิต | บริการชุมชน และสังคม บริหารทั่วไป | 3.แผนงานศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 4.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6.แผนงานงบกลาง | สำนักปลัด | 12 2 10 4 | 1,019,500 70,000 2,291,500 15,838,000 | 12 3 5 4 | 909,500 50,000 305,000 15,878,000 | 4 - 1 4 | 208,536 - 15,187 7,865,800 |
| 3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | บริการชุมชนและสังคม | 1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.แผนงานการเกษตร | สำนักปลัด | 4 3 | 810,000 70,000 | 2 3 | 76,000 70,000 | - - | - - |
| 4.ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | บริหารทั่วไป | 1.แผนงานการเกษตร | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | - |
| 5.ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | บริการชุมชนและสังคม บริหารทั่วไป | 11แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2.แผนงานบริหารทั่วไป | กองช่าง สำนักปลัด | 3 15 | 800,000 1,612,950 | - 11 | - 308,950 | - 2 | - 4,827 |
| รวม |  |  |  | 158 | 127,789,780 | 97 | 38,847,232 | 24 | 11,203,742.84 |

/1.2.2.2 รายละเอียด...

-13-

1.2.2.2  รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติงบประมาณและเงินสะสม  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม มีดังนี้

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | โครงการพัฒนา | งบประมาณตาม ข้อบัญญัติฯ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งมหาชัย (ถนนดำ-นานายอาศิน) หมู่ที่ 1 | 477,000 | กองช่าง |
| 2 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 | 181,000 | กองช่าง |
| 3 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการบุกเบิกถนนสายสวนปาล์มนางเล็ก-ถนนปัง ทุ่งเลน หมู่ที่ 1 | 231,000 | กองช่าง |
| 4 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้าน สจ.ปู-สะพานคลองโพธิ์ ช่วง 2 หมู่ที่ 2 | 391,000 | กองช่าง |
| 5 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.จากปากทางเข้าบ้านไสตีน-ศพด.บ้านทุ่งหล่อ ทั้งสองข้าง หมู่ที่ 2 | 498,000 | กองช่าง |
| 6 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าอนามัย-บ้านนายแนบ หมู่ที่ 3 | 431,000 | กองช่าง |
| 7 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านนางชวนพิศ-บ้านนางฐิติรัตน์ หมู่ที่ 3 | 43,000 | กองช่าง |
| 8 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าโรงเรียนวัดคันธมาลี หมู่ที่ 3 | 259,000 | กองช่าง |
| 9 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนสายหลังเมรุวัดหนองแค-สะพานเหล็ก หมู่ที่ 4 | 493,000 | กองช่าง |
| 10 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบวัดวัวหลุง หมู่ที่ 5 | 124,000 | กองช่าง |
| 11 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังบ้านนางอารย์-บ้านนายคล่อง หมู่ที่ 5 | 443,000 | กองช่าง |
| 12 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปูทับถนน คสล.สายสามแยกป่าแพ-บ้านนายสุทิน หมู่ที่ 6 | 432,000 | กองช่าง |
| 13 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ่อหินกอง หมู่ที่ 6 | 355,000 | กองช่าง |
| 14 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนายเสนอ หมู่ที่ 7 | 492,000 | กองช่าง |
| 15 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยโคกรัก หมู่ที่ 7 | 490,000 | กองช่าง |

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | โครงการพัฒนา | งบประมาณ เงินสะสม | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งมหาชัย(ถนนดำ-นานายอาศิน) หมู่ที่ 1 | 285,000 | กองช่าง |

/16 โครงการ...

-14-

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | โครงการพัฒนา | งบประมาณ เงินสะสม | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนสายหนองนายเขียว - เขต ม.3 หมู่ที่ 1 | 482,000 | กองช่าง |
| 18 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเศียร - เขตควนพัง หมู่ที่ 1 | 308,000 | กองช่าง |
| 19 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายล้อม หมู่ที่ 1 | 102,000 | กองช่าง |
| 20 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนสายหัวสะพาน - เขตควนพัง หมู่ที่ 1 | 411,000 | กองช่าง |
| 21 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบังแอร์ - เขตควนพัง หมู่ที่ 1 | 102,000 | กองช่าง |
| 22 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนสายสวนปาล์มผู้ใหญ่เหว่า หมู่ที่ 1 | 154,000 | กองช่าง |
| 23 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 1 | 498,000 | กองช่าง |
| 24 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังสถานีรถไฟ - ไสตีน หมู่ที่ 2 | 499,000 | กองช่าง |
| 25 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบรางรถไฟ - ต.ร่อนพิบูลย์ บ้านหนองแค หมู่ที่ 4 | 499,000 | กองช่าง |
| 26 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนจากถนน คสล.ริมทุ่ง- บ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 5 | 137,000 | กองช่าง |
| 27 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนสายสวนนายสวัสดิ์ - บ้านนายคล่อง หมู่ที่ 5 | 154,000 | กองช่าง |
| 28 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ - บ้านนายช่วย หมู่ที่ 6 | 499,000 | กองช่าง |
| 29 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปูทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกป่าแพ - บ้านนายสุทิน หมู่ที่ 6 | 87,000 | กองช่าง |
| 30 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยโคกรัก หมู่ที่ 7 | 324,000 | กองช่าง |
| 31 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนสายถนนพาดรถไฟคลองครูนก - บ้านนายชอบ หมู่ที่ 7 | 431,000 | กองช่าง |
| 32 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอำนวย นาคชู-นางแบบ ชูทอง หมู่ที่ 3 | 488,000 | กองช่าง |
| 33 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดคันธมาลี-บ้านนายเท่ง หมู่ที่ 3 | 488,000 | กองช่าง |
| 34 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุทิน-บ่อหว้า (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5 | 475,000 | กองช่าง |
| 35 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสวัสดิ์-บ่อหว้า หมู่ที่ 5 | 376,000 | กองช่าง |
| 36 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนายอูฐ-เขตตำบลควนพัง หมู่ที่ 5 | 220,000 | กองช่าง |

/37.โครงการ...

-15-

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | โครงการพัฒนา | งบประมาณ เงินสะสม | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร้านค้าบ้านพี่แอด-บ้านนายผ้วน หมู่ที่ ๕ | 325,000 | กองช่าง |
| 38 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายซอยพิกุลชัย หมู่ที่ 7 | 495,000 | กองช่าง |
| 39 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนายถึก-สะพานครูนก หมู่ที่ 7 | 496,000 | กองช่าง |
| 40 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการบุกเบิกถนนสายคลองจีน-ฟาร์มปศุสัตว์ ตอน 2 หมู่ที่ ๗ | 498,000 | กองช่าง |
| 41 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายเสนอ หมู่ที่ ๗ | 169,000 | กองช่าง |
| 42 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างหอถังประปาลูกบอลพร้อมระบบกรองสนิม ซอยนายเติม หมู่ที่ 7 | 499,000 | กองช่าง |

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | โครงการพัฒนา | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ | 100,000 | สำนักปลัด |
| 44 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเด็กเล็กในเขตตำบลควนชุม | 100,000 | สำนักปลัด |
| 45 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 130,000 | สำนักปลัด |
| 46 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา | 795,900 | สำนักปลัด |
| 47 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารเสริม(นม) | 1,224,282 | สำนักปลัด |
| 48 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเกยเชน (เงินอุดหนุน) | 14,400 | สำนักปลัด |
| 49 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวัวหลุง (เงินอุดหนุน) | 541,200 | สำนักปลัด |
| 50 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งหล่อ (เงินอุดหนุน) | 783,200 | สำนักปลัด |
| 51 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดคันธมาลี (เงินอุดหนุน) | 1,056,000 | สำนักปลัด |
| 52 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งเลน (เงินอุดหนุน) | 64,800 | สำนักปลัด |
| 53 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services-EMS) | 800,000 | สำนักปลัด |

/54 โครงการ...

-16-

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | โครงการพัฒนา | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา | 10,000 | สำนักปลัด |
| 55 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดต่าง ๆ | 30,000 | สำนักปลัด |
| 56 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 60,000 | สำนักปลัด |
| 57 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | 10,000 | สำนักปลัด |
| 58 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | สำนักปลัด |
| 59 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เงินอุดหนุน) | 140,000 | สำนักปลัด |
| 60 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลควนชุม | 200,000 | สำนักปลัด |
| 61 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการควนชุมคัพ (กีฬาฟุตบอล 7 คน) | 100,000 | สำนักปลัด |
| 62 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน | 100,000 | สำนักปลัด |
| 63 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายภายในตำบล | 100,000 | สำนักปลัด |
| 64 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการเข้าพรรษาเข้าถึงธรรม | 50,000 | สำนักปลัด |
| 65 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานประเพณีชักพระ | 50,000 | สำนักปลัด |
| 66 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 130,000 | สำนักปลัด |
| 67 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานวันสงกรานต์ | 100,000 | สำนักปลัด |
| 68 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเดือนสิบ | 30,000 | สำนักปลัด |
| 69 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานประเพณีลากพระอำเภอร่อนพิบูลย์ (เงินอุดหนุน) | 20,000 | สำนักปลัด |
| 70 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการจัดทำหมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ อำเภอร่อนพิบูลย์ (เงินอุดหนุน) | 20,000 | สำนักปลัด |
| 71 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ อำเภอร่อนพิบูลย์ (เงินอุดหนุน) | 9,500 | สำนักปลัด |

/72 โครงการ...

-17-

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | โครงการพัฒนา | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม | 50,000 | สำนักปลัด |
| 73 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลและวันสำคัญ | 50,000 | สำนักปลัด |
| 74 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | 100,000 | สำนักปลัด |
| 75 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 80,000 | สำนักปลัด |
| 76 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชน | 50,000 | สำนักปลัด |
| 77 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (เงินอุดหนุน) | 25,000 | สำนักปลัด |
| 78 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 12,000,000 | สำนักปลัด |
| 79 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 3,600,000 | สำนักปลัด |
| 80 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 78,000 | สำนักปลัด |
| 81 | ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนชุม | 200,000 | สำนักปลัด |
| 82 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษ | 30,000 | สำนักปลัด |
| 83 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ควนชุม | 20,000 | สำนักปลัด |
| 84 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 20,000 | สำนักปลัด |
| 85 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่เยาวชน ประชาชน ผู้พิการและผู้สูงอายุกิจกรรมทำกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก | 36,000 | สำนักปลัด |
| 86 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ในตำบลควนชุม | 40,000 | สำนักปลัด |
| 87 | ด้านการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ | 10,000 | สำนักปลัด |

/88 โครงการ...

-18-

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | โครงการพัฒนา | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | ด้านการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | โครงการดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติตำบล | 9,000 | สำนักปลัด |
| 89 | ด้านการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | โครงการ อบต.พบประชาชน | 27,000 | สำนักปลัด |
| 90 | ด้านการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม | 120,000 | สำนักปลัด |
| 91 | ด้านการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | 5,000 | สำนักปลัด |
| 92 | ด้านการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | โครงการวันท้องถิ่นไทย | 6,000 | สำนักปลัด |
| 93 | ด้านการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 20,000 | สำนักปลัด |
| 94 | ด้านการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม | 30,000 | สำนักปลัด |
| 95 | ด้านการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น | 20,000 | สำนักปลัด |
| 96 | ด้านการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | โครงการต่อเติมดัดแปลงรถยนต์ส่วนกลางเป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ | 38,950 | สำนักปลัด |
| 97 | ด้านการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดเก็บค่าน้ำประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 | 23,000 | กองคลัง |
| รวม |  |  | 38,318,232 |  |

/1.2.2.4 ผลการ...

-19-

1.2.2.4  ผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม ดังนี้

| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | งบประมาณ เงินสะสม | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | ผลที่ได้รับจริงที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเศียร-เขตควนพัง หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | 308,000 | 301,000 | กว้าง 3 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.20 ม.หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 – 27 มีนาคม2567 |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนสายหัวสะพาน-เขตควนพัง หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | 411,000 | 406,000 | กว้าง 3 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.20 ม.หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 – 27 มีนาคม2567 |
| 3 | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบังแอร์-เขตควนพัง หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | 102,000 | 101,000 | กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.20 ม.หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 – 2 เมษายน2567 |
| 4 | โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | 498,000 | 486,000 | กว้าง 3 ม. ยาวรวม 150 ม. หนา 0.20 ม.หรือปริมาตรวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม.และถมหินคลุกยกระดับ กว้าง 3 ม. ยาว 900 ม.หนา 0.20 ม.หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม. | ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม | วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 – 3 เมษายน2567 |

/5.โครงการ...

-20-

| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | ผลที่ได้รับจริงที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก ส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม | 130,000 | 128,976 | จัดกิจกรรมในวันที่ 13 มกราคม 2567 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 700 คน | เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถของตนเองบนเวทีและได้ร่วมกิจกรรม | วันที่ 13 มกราคม 2567 |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา | เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา และวัสดุการศึกษา(วัสดุรายหัว) ศพด. | 795,900 | 275,400 | ศพด. 3 ศูนย์ | เด็กทุกคนมีอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและวัสดุการศึกษา(วัสดุรายหัว) | วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 |
| 7 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวัวหลุง | เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน อาหารกลางวันที่เพียงพอ มีคุณภาพที่ถูกสุขลักษณะ | 541,200 | 270,600 | 123 คน | นักเรียนทุกคนได้รับประทาน อาหารที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ | วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 |
| 8 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งหล่อ | เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน อาหารกลางวันที่เพียงพอ มีคุณภาพที่ถูกสุขลักษณะ | 783,200 | 389,400 | 178 คน | นักเรียนทุกคนได้รับประทาน อาหารที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ | วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 |
| 9 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดคันธมาลี | เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน อาหารกลางวันที่เพียงพอ มีคุณภาพที่ถูกสุขลักษณะ | 1,056,000 | 521,400 | 237 คน | นักเรียนทุกคนได้รับประทาน อาหารที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ | วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 |
| 10 | โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) | เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วย ฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุ ได้รับบริการอย่างทันท่วงที | 800,000 | 176,754.84 | บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง | ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที | วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 |

/11 โครงการ...

-21-

| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | ผลที่ได้รับจริงที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดต่าง ๆ | เพื่อให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดต่าง ๆ ได้ | 30,000 | 200 | ประชาชนในพื้นที่ 7 หมู่บ้าน | ป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดให้ประชาชนในพื้นที่ | วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 |
| 12 | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | สำรวจและขึ้นทะเบียน เพื่อนำข้อมูลไปจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง | 10,000 | 675 | สุนัขและแมวในพื้นที่ 7 หมู่บ้าน | สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ได้ขึ้นทะเบียนครบทุกตัว | วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 13 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 1.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนนำสุนัขไปฉีดวัคซีนครอบคลุมทุกพื้นที่ 2.เพื่อให้มีการผ่าตัดทำหมันในสุนัข-แมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า | 60,000 | 51,987 | สุนัขและแมวในพื้นที่ 7 หมู่บ้าน | สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ได้รับวัคซีนครบทุกตัว | วันที่ 20 มีนาคม 2567-9 เมษายน 2567 |
| 14 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อให้ประชาชน เด็ก และเยาวชน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญและคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทย | 130,000 | 129,416 | ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 600 คน | ประชาชน เด็กและเยาวชนได้ได้ร่วมกิจกรรมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย | วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 |
| 15 | โครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ อำเภอร่อนพิบูลย์ (เงินอุดหนุน) | เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีมาฆบูชาแห่งผ้าขึ้นธาตุ | 9,500 | 9,500 | อุดหนุนอำเภอร่อนพิบูลย์ | ประชาชนได้อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีและสืบสานศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป | วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 |

/16 โครงการ...

-22-

| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | ผลที่ได้รับจริงที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | โครงการจัดงานประเพณีชักพระ | 1.เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและสืบทอดให้คงอยู่สืบไป 2.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชน รวมทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นถึงความสำคัญคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 3.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ก่อให้เกิดความสามัคคีในท้องถิ่นและชุมชน | 50,000 | 50,000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน จำนวน 120 คน | เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม | วันที่ 30-31 ตุลาคม 2566 |
| 17 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเดือนสิบ | 1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 2.เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจระหว่างเจ้าหน้าที่ของ อบต.และคนในท้องถิ่น | 30,000 | 19,620 | เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน อบต.ควนชุม จำนวน 200 คน | เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน อบต.ควนชุม ได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม | วันที่ 13 ตุลาคม 2566 |
| 18 | โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลและวันสำคัญ | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของรัฐบาล | 50,000 | 15,187 | ตำบลควนชุม | บริการประชาชนในช่วงเทศกาล | วันที่ 28 ธันวาคม 2566-3 มกราคม 2567 |

/19  โครงการ...

-23-

| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | ผลที่ได้รับจริงที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของกองทุนหลัก ประกันสุขภาพตำบลควนชุม | เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูและรักษา | 200,000 | 200,000 | สมทบปีละ 1 ครั้ง | สนับสนุนและเสริมสร้างสุขภาพตามหลักของกองทุนฯ | วันที่ 3 มกราคม 2567 |
| 20 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน | 12,000,000 | 6,186,400 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพ | ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ | วันที่ 1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567 |
| 21 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อให้ผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน | 3,600,000 | 1,445,400 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพ | ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้พิการ | วันที่ 1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567 |
| 22 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน | 78,000 | 34,000 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพ | ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้ป่วยเอดส์ | วันที่ 1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567 |
| 23 | โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ | เพื่อให้บุคลากรร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม | 10,000 | 2,235 | ผู้บริหาร สมาชิก อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป | ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม | วันที่ 1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567 |
| 24 | โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น | 20,000 | 2,592 | แผนพัฒนาท้องถิ่น | ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น | วันที่ 15 มกราคม 2567 |
| รวม |  |  | 21,702,800 | 11,203,742.84 |  |  |  |

/1.2.3 บัญชี...

-24-

1.2.3 บัญชีครุภัณฑ์

| ที่ | แผนงาน | งาน | หมวด | ประเภท | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | แผนงานบริหารทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด | 8,600 | ยังไม่ดำเนินการ | สำนักปลัด |
| 2 | แผนงานบริหารทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อแท่นบรรยาย จำนวน 2 ชุด | 30,800 | ยังไม่ดำเนินการ | สำนักปลัด |
| 3 | แผนงานบริหารทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | 16,000 | 16,000 | สำนักปลัด |
| 4 | แผนงานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง | 16,000 | 16,000 | สำนักปลัด |
| 5 | แผนงานบริหารทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเครื่องจดบันทึกเลขมาตร (โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ) จำนวน 1 เครื่อง | 14,200 | ยังไม่ดำเนินการ | กองคลัง |
| 6 | แผนงานบริหารทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผลจำนวน 1 เครื่อง | 24,000 | 24,000 |  |

/7 แผนงาน...

-25-

| ที่ | แผนงาน | งาน | หมวด | ประเภท | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | แผนงานบริหารทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | 16,000 | 16,000 | กองคลัง |
| 8 | แผนงานบริหารทั่วไป | งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว | 2,500 | 2,500 | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| 9 | แผนงานบริหารทั่วไป | งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว | 6,500 | 6,500 | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| 10 | แผนงานบริหารทั่วไป | งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 24,000 | 24,000 | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| 11 | แผนงานบริหารทั่วไป | งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง | 5,700 | 2,500 | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| 12 | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ศพด.อบต.ควนชุม | 23,500 | ยังไม่ดำเนินการ | สำนักปลัด |

/13 แผนงาน...

-26-

| ที่ | แผนงาน | งาน | หมวด | ประเภท | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง สำหรับ ศพด.อบต.ควนชุม | 64,400 | ยังไม่ดำเนินการ | สำนักปลัด |
| 14 | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ศพด.อบต.ควนชุม | 45,500 | ยังไม่ดำเนินการ | สำนักปลัด |
| 15 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้าง | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว | 10,000 | ยังไม่ดำเนินการ | กองช่าง |
| 16 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้าง | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว | 6,500 | ยังไม่ดำเนินการ | กองช่าง |
| 17 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้าง | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | จัดซื้อปั้มน้ำบาดาล(ซับเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง | 70,000 | 50,180 | กองช่าง |
| รวม 17 รายการ |  |  |  |  |  | 411,000 | 5,700 |  |

/1.3 กรอบ...

-27-

1.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม ได้กำหนดกรอบของการติดตามประเมินผลโครงการ ดังนี้

1.ให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนตุลาคม-มีนาคม  และเดือนเมษายน-กันยายน

2.ตรวจสอบติดตามการจัดทำแผนพัฒนาของ อบต.ควนชุมว่ามีความสอดคล้องและสนองความต้องการ  ความจำเป็นของชุมชน  ทั้งนี้เพื่อดูว่าการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าวเป็นไปตามวิสัยทัศน์  พันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาตามที่ อบต.วางไว้หรือไม่

3.การติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาว่าดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่

4.การติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาของ อบต.ควนชุมว่ามีความคุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้หรือไม่

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  โดยมีแบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  แบบการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

/ส่วนที่...

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

-----------------

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม   ครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันที่  8  ธันวาคม  2565  เป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย | 20 | 19.32 | 96.60 |
|  | 1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ายกายภาพ 2) ข้อมูลด้านการเมือง/การปกครอง | (5) | (4.83) | 96.60 |
|  | 3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาประเพณีวัฒนธรรม | (5) | (4.83) | 96.60 |
|  | 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการขั้นพื้นฐาน 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ | (5) | (4.83) | 96.60 |
|  | 7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 8) การสำรวจและการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. การมีส่วนร่วมหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น | (5) | (4.83) | 96.60 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 | 18.17 | 90.85 |
|  | 1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อม โยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom - up/Top - down) | (5) | (4.67) | 93.40 |
|  | 2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษาสาธารณสุข ความยากจนอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น เป็นต้น | (5) | (4.67) | 93.40 |
|  | 3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป | (5) | (4.50) | 90.00 |
|  | 5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ | (5) | (4.33) | 86.60 |

/3 ยุทธศาสตร์...

-29-

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 60 | 52.82 | 88.03 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) | (5) | (4.50) | 90.00 |
|  | 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 | (5) | (4.33) | 86.60 |
|  | 3.3 เป้าหมายการพัฒนายั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) | (5) | (4.00) | 80.00 |
|  | 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | (4.33) | 86.60 |
|  | 3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (5) | (4.67) | 93.40 |
|  | 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | (4.50) | 90.00 |
|  | 3.7 วิสัยทัศน์ | (5) | (4.50) | 90.00 |
|  | 3.8 กลยุทธ์ | (5) | (4.50) | 90.00 |
|  | 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) | (4.33) | 86.60 |
|  | 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | (5) | (4.33) | 86.60 |
|  | 3.11 แผนงาน | (5) | (4.50) | 90.00 |
|  | 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) | (4.33) | 86.60 |
| รวมคะแนน |  | 100 | 90.31 | 90.31 |

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม ครั้งที่ 2/2566  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2566 เป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 9.28 | 92.80 |
|  | 1) การวิเคราะห์หรือการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand | (5) | 4.63 | 92.60 |
|  | 2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand | (5) | 4.65 | 93.00 |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 | 8.90 | 89.00 |
|  | 1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำ มาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ | (5) | 4.63 | 92.60 |
|  | 2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ | (5) | 4.27 | 85.40 |

/3 การประเมิน...

-30-

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 | 8.96 | 89.60 |
|  | 1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ | (5) | 4.58 | 91.60 |
|  | - 2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ | (5) | 5.38 | 87.60 |
| 4 | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 5 | 4.75 | 95.00 |
|  | 1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม | (5) | 4.75 | 95.00 |
| 5 | โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย | 30 | 26.93 | 89.77 |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) | 4.13 | 82.60 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) | 4.67 | 93.40 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) | 4.63 | 92.60 |
|  | ๕.๔ มีการประมาณการถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) | 4.50 | 90.00 |
|  | ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) | 4.67 | 93.40 |
|  | ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | (5) | 4.33 | 86.60 |
| 6 | โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 35 | 30.30 | 86.57 |
|  | ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | (5) | 4.65 | 93.00 |
|  | ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | (5) | 4.60 | 92.00 |
|  | ๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | (5) | 4.30 | 86.00 |
|  | ๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ | (5) | 3.97 | 79.40 |
|  | ๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษาศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | (5) | 4.00 | 80.00 |

/6.6 โครงการ...

-31-

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 (ต่อ) | ๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน | (5) | 4.50 | 90.00 |
|  | ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ | (5) | 4.28 | 85.60 |
| รวมคะแนน |  | 100 | 89.12 | 89.12 |

/ส่วนที่...

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

-------

4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  จากการวิเคราะห์โครงการพัฒนาและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ครั้งที่ 1  (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)  จำนวน  158  โครงการ  นำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  จำนวน  70  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 44.30  เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  จำนวน  27  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 17.09  ของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  งบประมาณตามแผนพัฒนาฯ  จำนวน  127,789,780 บาท  งบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567  จำนวน  28,817,232 บาท  คิดเป็นร้อยละ  22.55  เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  จำนวน  9,501,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  7.43  โดยแยกตามยุทธศาสตร์  ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน  88  โครงการ  นำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  จำนวน  15  โครงการ  เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  จำนวน 27 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 44.32  งบประมาณ  14,841,000 บาท

- ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน  45  โครงการ  นำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  จำนวน  39  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 86.67  งบประมาณ  23,002,282 บาท

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ  โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน  7  โครงการ  นำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  จำนวน  5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 71.43  งบประมาณ  146,000 บาท

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไม่มีโครงการ

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล  โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน  18  โครงการ  นำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  จำนวน  11  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 61.11  งบประมาณ  308,950 บาท

4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

4.2.1 ปัญหาและอุปสรรค

๑)  จำนวนของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก  องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจึงไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ  ทำให้ร้อยละของโครงการที่ได้ทำน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒)  งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อย จึงทำให้จัดทำโครงการได้น้อย

4.2.2  ข้อเสนอแนะ

1)  ควรนำปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมว่าควรพิจารณาจำนวนโครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ลดลงเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

ภาคผนวก

โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลและวันสำคัญ

โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการวันท้องถิ่นไทย

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ ศาตราจารย์

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี